## Projekttervező
Projekttervező
Válassza ki a kiemelendő időszakot a jobb oldalon. A diagram jelmagyarázata következik. |  |  |  |  | Kiemelt időszak: | 1 |  |  | Terv időtartama | [5 empty] | Tényleges kezdés | % kész | Tényleges (a terven felül) | % kész (a terven felül)
TEVÉKENYSÉG | TERV KEZDETE | TERV IDŐTARTAMA | TÉNYLEGES KEZDÉS | TÉNYLEGES IDŐTARTAM | KÉSZÜLTSÉGI SZINT | IDŐSZAKOK
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Vizuális terv | 1 | 4 | 2 | 3 | 25%
HTML | 1 | 4 | 2 | 4 | 0%
JS | 1 | 4 | 2 | 5 | 0%
Recept gyűjtés | 1 | 4 | 2 | 4 | 10%
Összetevők | 1 | 2 | 2 | 4 | 5%
maradékok | 1 | 3 | 2 | 5 | 5%
Betáblázatolás | 1 | 4 | 3 | 4 | 0%
Backend | 1 | 8 | 3 | 6 | 0%
Homelab előkészület | 1 | 8 | 3 | 6 | 0%
AI Agent | 1 | 5 | 3 | 3 | 3%